## Slide 2: OBJETIVOS DE LA EVALUACION
1. Función global y contribución de los dos Proyectos en la conservación, la gestión sostenible y / o rehabilitación de los bosques tropicales, y el logro de los pagos por los servicios ambientales
2. Contribución global de los proyectos en su capacidad para identificar, formular y ejecutar proyectos AR-MDL
3. Impacto global sobre y la relevancia de los dos proyectos de los organismos de ejecución, el sector forestal y las comunidades locales.
4. Logro general de los objetivos y la eficacia general del proyecto, eficiencia en el uso del presupuesto

## Slide 3: PD 54/99 Rev. 2 (F) “Modelo de Financiación Alternativo para el Manejo Sostenible de los Bosques de San Nicolás”
ORIGEN: Factores que dificultan la financiación a largo plazo del MSB: i)Fallas en las políticas y ii) deficiencias en el mercado tales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Plan de Inversión y financiamiento por el MSB en la Subregión de San Nicolás
Construir con la comunidad un Plan de Manejo para la Subregión
Promover las condiciones sociales e institucionales necesarias para la implementación del proyecto
PRESUPUESTO: OIMT: US $649.179, CORNARE: US $350.443
EMPA: US $244.463
TOTAL: US $1.244.085

## Slide 4: PD 240/03 Rev. 1 (F) “modelo de financiación alternativo para el manejo sostenible de los bosques de san Nicolás. ii fase, áreas no Kioto de restauración”
ORIGEN: Necesidad de establecer prácticas de manejo sostenible que no pueden ser incluidas dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).en la primera fase (PD 54/99 Rev. (F),
OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementar en áreas piloto sistemas de manejo forestal que integren actividades de restauración del territorio forestal concertadas con la comunidad
PRESUPUESTO:
OIMT: US $561.896
CORNARE: US $701.001
EMPA: US $62.719
TOTAL: US $1.325.616

## Slide 5: AREA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS
2006
2012

## Slide 6: ESQUEMA DE TRABAJO
ACTIVIDADES FORESTALES
ACTIVIDADES AGROFORESTALES
ACTIVIDADES SILVOPASTORILES
ACTIVIDADES CARBONO FORESTAL
(Áreas para MDL y Conservación)
PD 054
Rehabilitación-Restauración de Bosques vía Enriquecimiento
Seguimiento a las Actividades de enriquecimiento
Investigación Monitoreo y Usos Potenciales de los Recursos Forestales
Investigación Ecología Rehabilitación-Restauración de
Bosques vía Enriquecimiento
Estudios de Mercado
Definición de instrumentos legales que permitan el aprovechamiento de los bosques
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN BOSQUES
(Restauración Ecológica y Ordenación de Bosques)
PD 240
INVESTIGACION
Transformación de productos
Y mercado
TECNOLOGIA
Creación de una empresa de aprovechamiento
EXTENSION FORESTAL
Capacitación empresarismo, producción etc.
INFRAESTRUCTURA
Viveros, caminos
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS MDL
DECISIONES POLITICAS
MONITOREO

## Slide 7: RESULTADOS PD 054/99 Rev. 2
RESULTADOS PREVISTOS | RESULTADOS LOGRADOS | 
Resultado 1 Acciones de Medio Ambiente definidas | Estudio de predios Conformación de MASBOSQUES (estatutos, resolución) Valoración y mercado para AMA’s,Diseño condiciones de un AMA por Unidad de Reducción de emisiones verificadas (VER), RAS (Reconocimiento Ambiental y Social) | 
Resultado 2 Certificados de Carbono Definidos | Tipo de certificado Estudio de mercado CER-VER | 
Resultado 3 Potenciales Inversionistas Identificados | Contactos Plan de Inversiones regional Fuentes de financiamiento Publicación del Plan BioCarbon Fund Banco Mundial The Nature Conservancy (TNC) | 120.000 ton CO2 (eq) (2012) 279.000 ton CO2 (eq) (2017) Área a sembrar: 1400 ha en 4 años Costo Total: $5.169.938.069 Número de Familias Beneficiarias: 465 Donación BM: USD 498.000

## Slide 8
Resultado 4 Línea base de Mitigación de CO2 definida. | Metodología Inventario Forestal Investigación Validación (Icontec) en UNFCCC-MDL
Resultado 5 Plan de Manejo de los Recursos Naturales. | Recolección de información Preparación del Plan de Manejo Estudio de mercado Discusión con la comunidad Ejercicio demostrativo
Resultado 6 Desarrollo Institucional y Negociación con Comunidad Local en Progreso | Foro Regional Monitoreo Informes del proyecto

## Slide 9: PD 240
PD 240 RESULTADOS PROGRAMADOS | RESULTADOS LOGRADOS
Resultado 1: Conexión de corredores biológicos en la región, nodos | 
Resultado 2: Parcelas piloto de restauración y rehabilitación en ochocientas hectáreas de bosque secundario | 
Resultado 3: Prácticas de manejo sostenibles orientadas productos maderables y no maderables | Anturio (Anthurium antioquiense) Palma San Juan (Welfia regia) Iraca (Carludovica palmata) Choibá (Dipteryx oleifera) Palma Barbasco (Cryosophila kalbreyeri)
RESULTADOS PD 240/03 Rev. 1

## Slide 10
Resultado 4. Comunidad capacitada para la implementación del Plan de Manejo | Talleres realizados 194 Asistentes 3914
Resultado 5: Estructura de marco legal regional, que promueva la restauración del territorio forestal y el MSB | Mejora los instrumentos legales para la implementación de las actividades de restauración, rehabilitación y uso sostenible de los bosques. Tierras de nacientes Cambios en los instrumentos legales ante las autoridades competentes
Resultado 6: Instrumentos financieros para el pago por servicios ambientales | Cuantificación de los servicios ambientales Valoración de los servicios ambientales (RAS) Mejoramiento/diseño de instrumentos de financiación para el pago por los servicios ambientales (AMA)

## Slide 11: PRINCIPALES HALLAZGOS
Vigencia institucional y actores clave
Continuidad de actividades de campo y arreglos institucionales
Discontinuidad en el monitoreo y línea de base
Falta información actualizada a usuarios-beneficiarios
Abundante documentación técnica y científica producida
Reforestación mayormente con especies exóticas
Facilidad de acceso y contacto con beneficiarios
Desarrollo de buenas relaciones inter-interinstitucionales

## Slide 12: CONCLUSIONES
La iniciativa fue acertada y oportuna
Importante función global y contribución en la conservación, la gestión sostenible y / o rehabilitación de los bosques tropicales Objetivo 2000
Impacto en el sector público nacional y regional, y la comunidad
Desarrollo de capacidad para identificar, formular y ejecutar proyectos AR-MDL
Sinergias entre el gobierno, la comunidad , la empresa privada y universidades.
El mercado de bonos de carbono no respondió a las expectativas en el contexto del MDL-Kioto
El pago por servicios ambientales( nacientes de agua) y otros, es exitoso
Buena eficiencia y efectividad en el manejo de los recursos humanos, físicos y económicos asignados al proyecto
El plan de monitoreo no se ha continuado
Excelente sostenibilidad institucional y participación de usuarios-beneficiarios
Subvención que se otorga para las plantaciones puede afectar la continuidad/sostenibilidad de todo el proceso

## Slide 13: RECOMENDACIONES
Poner en práctica y actualizar el sistema de monitoreo
Necesidad de estudios complementarios de campo y actualización de las proyecciones inmediatas y futuras de los sistemas MDL y no Kioto
Promover con mayor intensidad el mercado voluntario nacional del mercado de bonos de carbono y pago por servicios ambientales
Sistematizar la información y experiencias
Intensificar el uso de especies nativas
Estrategia de reducción gradual de subvenciones
Inicio de nueva fase operativa para hacer una evaluación global y sistematización de todas las experiencias y actualizarlas en relación con el programa REDD+ y el plan estratégico quinquenal de la OIMT