## Slide 1: PROJET OIBT PD 182/03 REV.2 (M)
<number>
49ème session du CIBT, Libreville 25-30 nov. 2013
Delphin MAPAGA
Directeur des Etudes/Direction Générale des Forêts
Ministère des Eaux et Forêts (GABON)
Amélioration du Système d'Information de Gestion des Statistiques Forestières (STATFOR) par l'intégration d'un module informatique de gestion des grumes transformées

## Slide 2
Durée:
- Lancement des activités : 1er février 2010 (11 mois)
Prorogation : 6 mois sans budget additionnel
Budget:
Contribution de l’OIBT : 285.768 $ EU
Contribution du Gabon : 153.850 $ EU
Coût total : 439.618 $ EU
49ème session du CIBT, Libreville 25-30 nov. 2013
<number>
Remerciements à tous les donateurs

## Slide 3: OBJECTIFS
Créer un module informatique pour la saisie des données relatives à la gestion des stocks des parcs à bois dédiés à la transformation des grumes, sur ordinateur de main (MEMO de terrain) et intégration de ces données au système d’information STATFOR sur ordinateur de bureau (PC) ;
Créer un module informatique pour la saisie des données relatives aux produits transformés, sur MEMO de terrain et intégration de ces données au système d’information STATFOR sur PC.
49ème session du CIBT, Libreville 25-30 nov. 2013
<number>

## Slide 4: ACTIVITES REALISEES (1/2)
Objectif 1 :
La quasi totalité des activités prévues pour le développement du système informatique de saisie de données concernant les stocks de grumes des parcs à bois a été réalisée;
Le développement d’un système informatique de compilation des données des stocks de grumes sur Serveur Central a été insignifiant;
Le développement d’un module de transfert de données Client/Serveur (Interface de connexion entre le serveur central et STATFOR) et l’expérimentation des importations des données des carnets de chantiers STATFOR vers la Base Access au Serveur Central ont connu un retard d’exécution même si se sont des activités continues.
49ème session du CIBT, Libreville 25-30 nov. 2013
<number>

## Slide 5: ACTIVITES REALISEES (2/2)
Objectif 2 :
le développement d’un système informatique de saisie de données sur Base Access (avec ordinateur PC) concernant les produits transformés a été totalement exécuté;
le système informatique de compilation des données des stocks de produits transformés sur Serveur Central n’a pas pu être développé à l’optimum.
Rapports d’achèvement et d’audit transmis à l’OIBT;
Un petit projet soumis à l’OIBT.
49ème session du CIBT, Libreville 25-30 nov. 2013
<number>

## Slide 6: ENSEIGNEMENTS DEGAGES (1/2)
Le MEF et l’OIBT devront améliorer les outils de suivi et évaluation des stratégies, des approches organisationnelles et des méthodologies d’exécution des activités afin de contribuer à la réalisation de tous les objectifs du projet;
Le retard dans la mise en œuvre et l’achèvement du projet est dû à:
Non mibilisation des fonds (contrepartie gabonaise) qui n’est pas du ressort de l’agence d’exécution;
difficultés organisationnelles de l’équipe en charge de l’exécution du projet et les difficultés d’ordre technique relative au développement de manière efficace et efficiente de l’outil informatique TRACEBOIS;
difficultés liées à la mobilité des agents, à l’affectation des agents impliqués dans le projet …
Départ de l’expert;
Réorganisation du MEF
49ème session du CIBT, Libreville 25-30 nov. 2013
<number>

## Slide 7: POURQUOI UN PETIT PROJET?
Répondre à une prescription précise du rapport d’évaluation de PD 182/03;
Finaliser les produits du PD 182/03: Manuel de procédures; Guide de l’utilisateur …
Pour l'OIBT, moyen de ne pas perdre l'acquis des projets statistiques précédents (ce sera la dernière phase);
Finaliser un module informatisé de collecte et de traitement de données statistiques sur la forêt et le bois: module adapté aux besoins de l'OIBT, de la DGF et de la DG des Industries (guide d'utilisateur);
Système unique pouvant faire intervenir les différents bailleurs de fonds en intégrant tous les systèmes des statistiques;
Un des gros résultats à terme est de permettre au Gabon de pouvoir renseigner (fiches, formulaires …) des bailleurs de fonds dont l’OIBT.
49ème session du CIBT, Libreville 25-30 nov. 2013
<number>

## Slide 8
49ème session du CIBT, Libreville 25-30 nov. 2013
<number>
Merci pour votre attention